## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: | [23 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {75e0dbaf-0c43-4ed0-b701-7d05d7b501b8}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 167-16 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | OPRAVA POVRCHŮ V UL. ŠKOLNÍ V KERHARTICÍCH | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 29.11.2016 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 167-16
| Stavba: | [6 empty] | OPRAVA POVRCHŮ V UL. ŠKOLNÍ V KERHARTICÍCH
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 29.11.2016
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {75e0dbaf-0c43-4ed0-b701-7d05d7b501b8} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 167-16-101 |  |  |  | SO 101 OPRAVA POVRCHŮ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {03986e17-b55b-4f91-a02c-f1a6f6a440fb} | {75e0dbaf-0c43-4ed0-b701-7d05d7b501b8} | 2

## 167-16-101 - SO 101 OPRAV...
| List obsahuje: | [6 empty] | Zpět na list:
{03986e17-b55b-4f91-a02c-f1a6f6a440fb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
OPRAVA POVRCHŮ V UL. ŠKOLNÍ V KERHARTICÍCH
Objekt:
167-16-101 - SO 101 OPRAVA POVRCHŮ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | KERHARTICE |  |  | Datum: | 29.11.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | JDS projekt, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPRAVA POVRCHŮ V UL. ŠKOLNÍ V KERHARTICÍCH
Objekt:
167-16-101 - SO 101 OPRAVA POVRCHŮ
Místo: |  |  | KERHARTICE |  |  | Datum: | 29.11.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | JDS projekt, s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
OPRAVA POVRCHŮ V UL. ŠKOLNÍ V KERHARTICÍCH
Objekt:
167-16-101 - SO 101 OPRAVA POVRCHŮ
Místo: |  |  | KERHARTICE |  |  | Datum: | 29.11.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | JDS projekt, s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 280.7135 |  | 478.2609 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 280.6238 |  | 478.2609 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.4642 |  | 477.1369 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | m2 | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 11.18 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1134521227
| PP |  | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | v místech pro předláždění se složením na hromadu do 5m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 468 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 109.98 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1274223288
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | v místech oprav konstrukce vozovky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 130,8 |  | 130.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v místech plné konstrukce chodníků - ve sjedech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5+12,3+8+10,7+8,6+9,3+6,1+12,2+8 |  | 82.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v místech pro nové zpevnění prašných sjezdů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,3+12 |  | 21.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vybourání živice pro osazení vodících proužků (po frézování) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1288-1077 |  | 211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | překopy pro přípojky tl. 2x200mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+3,4+5,5)*1*2 |  | 22.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 468 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 341.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 61.8658 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1024244690
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | vybourání živice ve vozovce po frézování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v místech překopů pro ořípojky a v místech výsprav podloží | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | překopy pro přípojky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2+3,4+5,5 |  | 11.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v okolí vpustí (nových i vyměňovaných) odhad 1m2/vpusť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyspravení konstrukcí v ploše vozovky (odhad 10% konstrukce) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,7 |  | 107.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vybourání živice pro osazení vodících proužků (po frézování) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1288-1077 |  | 211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 341.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107161 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm | m2 | 227.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 29.575 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1038620665
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | odstranění části podkladu na chodnících, mimo ploch sjezdů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 310,2-(7,5+12,3+8+10,7+8,6+9,3+6,1+12,2+8) |  | 227.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107181 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm | m2 | 310.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 30.3996 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -104117482
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | vybourání živičných chodníků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2+134+146+24 |  | 310.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113154363 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase | m2 | 1288 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.11592 | 0.128 | 164.864 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1824876712
| PP |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | plocha živice vozovky stávající | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1288 |  | 1288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 19.72 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -63374433
| PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | kamenných ležatých podél bytových domů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podél rohu vpravo na začátku úseku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 234.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 48.0725 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -413843418
| PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | kamených (OP6) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (včetně nových betonových na sjezdech - výškové úpravy) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,5+83+44 |  | 234.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových | m | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.48 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2091139582
| PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | u školy a v místech bez podezdívek oplocení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32+1,5+1+1,5+1 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.02604 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -466304494
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | vodovodu při zřizování přípojek - odhad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 4.428 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 233266528
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | kabelů při zřizování přípojek - odhad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kabelu VO pri odstranění obrub - odhad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 114 |  | 114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 14.43 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2081834545
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | přípojky pro nové UV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+3,4+5,5)*1*1,3 |  | 14.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 28.86 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.024242 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1586801781
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (2,2+3,4+5,5)*2*1,3 |  | 28.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 28.86 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30074539
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 14.43 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 279671842
| PP |  | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 14,43 |  | 14.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 14.43 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564957723
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
17 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 14.43 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 381152333
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 14.43 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 931522595
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 24.098 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1831436812
| PP |  | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 14,430*1,67 |  | 24.098 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 5.55 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380596851
| PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | přípojky k UV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+3,4+5,5)*1*0,5 |  | 5.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypový materiál | t | 11.1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1987323569
| PP |  | Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu frakce 0-2 štěrkopísek netříděný | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5,55*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 7.77 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1795485062
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | zásyp výkopu pro přípojky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+3,4+5,5)*1*(1,3-0,5-0,1) |  | 7.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 583373680 | štěrkopísek frakce netříděná zásyp | t | 7.77 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 7.77 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 367810805
| PP |  | Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky frakce netříděná zásyp pískovna Bratčice | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním | m2 | 673.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1510351601
| PP |  | Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | v místech odstaraněných konstrukcí před pokládkou nových | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 445,8+227,5 |  | 673.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 1.11 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1517001415
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | pod potrubí přípojek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+3,4+5,5)*1*0,1 |  | 1.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 93.2609 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 564811111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm | m2 | 245 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -117675318
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | doplnění konstrukce v chodnících (mimo sjezdy) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 245 |  | 245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 564811112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm | m2 | 82.7 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1884785155
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | doplnění konstrukce ve sjezdech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v místech plné konstrukce chodníků - ve sjedech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5+12,3+8+10,7+8,6+9,3+6,1+12,2+8 |  | 82.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1233039609
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | sjezd ke garážím | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 564951413 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm | m2 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -690415605
| PP |  | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | napojení nezpevněných sjezdů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m | m2 | 433.97 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336265023
| PP |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle KSC | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 165 |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výsplava po obnově vodovodu dle výkazu z vodovodu (řad+přípoj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 268,97 |  | 268.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 433.97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 566901134 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm | m2 | 23.1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.46166 | 10.6643 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1820602461
| PP |  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 250 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | přípojek pro vpusti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+3,4+5,5)*1 |  | 11.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doplnění konstrukce okolo UV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm | m2 | 82.7 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1735342025
| PP |  | Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | konstrukce sjezdů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5+12,3+8+10,7+8,6+9,3+6,1+12,2+8 |  | 82.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm | m2 | 165 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1632740086
| PP |  | Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | v místech oprav konstrukce vozovky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 130,8 |  | 130.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | překopy pro přípojky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+3,4+5,5)*1*2 |  | 22.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | okolo nových vpustí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | m2 | 1077 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.76467 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1295916561
| PP |  | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1077 |  | 1077 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1077 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -383833526
| PP |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 3.6227 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2073993111
| PP |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | v místech pro předláždění, původní dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 | m2 | 253 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 21.3152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1572363383
| PP |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | chodníky (mimo sjezdy) a plochy pro předláždění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 245+8 |  | 253 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 592451100 | dlažba skladebná (zámková) 20x10x6 cm přírodní | m2 | 247.45 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.14 | 34.643 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1232612698
| PP |  | Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND, s fazetou 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 245*1,01 |  | 247.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 59245x001 | Dlažba betonová zámková slepecká brevná tl.60mm | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.176 | 1.408 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -294271281
| PP |  | Dlažba betonová zámkoví slepecká brevná | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 596211114 | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -483817960
| PP |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám dvou barev za dlažbu z prvků | [14 empty] | PP | 2
41 | K | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 82.7 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.10362 | 8.5694 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2077244126
| PP |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | v místech plné konstrukce chodníků - ve sjedech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5+12,3+8+10,7+8,6+9,3+6,1+12,2+8 |  | 82.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 592451090 | dlažba skladebná (zámková) 20x10x8 cm přírodní | m2 | 67.367 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.18 | 12.1261 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1577179370
| PP |  | Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND, s fazetou 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 8 přírodní | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 66,7*1,01 |  | 67.367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 59245x002 | Dlažba betonová zámková slepecká barevná tl.80mm | m2 | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136833682
| PP |  | Dlažba betonová zámková slepecká barevná tl.80mm | [14 empty] | PP | 2
44 | K | 596212214 | Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A | m2 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -664219433
| PP |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám dvou barev za dlažbu z prvků | [14 empty] | PP | 2
45 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 40.95 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.14742 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 77747641
| PP |  | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | v místech kontaktu se stáv. vozovkou a asf. chodníky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle řezání | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,95 |  | 40.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.905 |  | 1.1 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 817354111 | Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.00318 | 0.00954 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844092274
| PP |  | Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 200 | [14 empty] | PP | 2
47 | M | 286x001 | útes pro betonové potrubí DN400 na přípojku KG DN200 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1641550603
48 | K | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 | m | 11.1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.00482 | 0.053502 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2097524012
| PP |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | potrubí kanalizačních přípojek k UV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2+3,4+5,5 |  | 11.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 877350310 | Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -226495314
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 200 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | pro napojení na stávající kanalizaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pro napojení na vpusti stáv. přípojky i nové | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 286113650 | koleno kanalizace plastové KGB 200x30° | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.00363 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2036224487
| PP |  | Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 200x30° | [14 empty] | PP | 2
51 | M | 286113640 | koleno kanalizace plastové KGB 200x15° | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.0132 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -478169227
| PP |  | Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 200x15° | [14 empty] | PP | 2
52 | K | 894812006 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 přímý tok | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.04905 | 0.04905 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1250674905
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 přímý tok | [14 empty] | PP | 2
53 | K | 894812032 | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.00598 | 0.00598 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1114969736
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm | [14 empty] | PP | 2
54 | K | 894812063 | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.03119 | 0.03119 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1508630586
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t) | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.3409 | 4.4317 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -759252959
| PP |  | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | [14 empty] | PP | 2
56 | M | 592238200 | vpusť betonová uliční 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.087 | 1.131 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -968426701
| PP |  | Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29 x 50 x 5 | [14 empty] | PP | 2
57 | M | 592238210 | vpusť betonová uliční 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.103 | 1.339 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -228280467
| PP |  | Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18 x 66 x 10 | [14 empty] | PP | 2
58 | M | 592238230 | vpusť betonová uliční 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.175 | 2.275 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -642626807
| PP |  | Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 | [14 empty] | PP | 2
59 | M | 592238240 | vpusť betonová uliční 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.17 | 2.21 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150462037
| PP |  | Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59 x 50 x 5 | [14 empty] | PP | 2
60 | M | 592238250 | vpusť betonová uliční 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.78 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2055868254
| PP |  | Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/290 /skruž/ 29 x 50 x 5 | [14 empty] | PP | 2
61 | K | 899202211 | Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2137627819
| PP |  | Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | stávajících uličních vpustí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 899211112 | Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.08424 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1679068868
| PP |  | Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg | [14 empty] | PP | 2
63 | M | 592238760 | rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.72 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -952054967
| PP |  | Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm | [14 empty] | PP | 2
64 | M | 592238740 | koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -705110347
| PP |  | Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300 | [14 empty] | PP | 2
65 | M | 592238780 | mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.058 | 0.696 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 697662529
| PP |  | Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm | [14 empty] | PP | 2
66 | K | 899x001 | Odstranění stávající uliční vpusti, včetně zemních prací, vybourání, odvozu, poplatku - komplet | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1957107621
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 149.9937 |  | 0.024 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0077 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1475643966
| PP |  | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | osazení značek uskladněných po dobu výstavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.10941 | 0.65646 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -175471776
| PP |  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | po dobu stavby uskladněných sloupků a patek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 914531111 | Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -967259009
| PP |  | Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na sloupek | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | po dobu stavby uskladněných | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | m | 330.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.08088 | 26.7308 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2020034832
| PP |  | Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 7+91,5+104+128 |  | 330.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 592174610 | obrubník betonový chodníkový 50/10/25 II nat 50x10x25 cm | kus | 667.61 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.028 | 18.6931 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1130492610
| PP |  | Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 50/10/25 II 50 x 10 x 25 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | vodící proužek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 330,5*2,02 |  | 667.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.20219 | 7.8854 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1453915525
| PP |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | osazení obrubníků u zakončení sjezdů k nezpevněným plochám | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+12+12+12 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 360 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 55.944 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102872225
| PP |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | snížených i nesnížených podél vozovky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,8+124,5+107,2+84 |  | 322.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podél sjezdu ke garážím | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+3 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | na zakončení sjezdů k RD a škole | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+3,7+3+5+3,5+4,7+2,7+3,3+1,6 |  | 30.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 360 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 592174600 | obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm | kus | 302.344 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.085 | 25.6992 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093239127
| PP |  | Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 2-15 100 x 15 x 25 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | obrubníky - snížené - přechodové + ležaté | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (360-(3+3+3,3+3+2,6+8+4,5+5,4+10+6+10+4+3,6+4,25)-29+39)*1,01 |  | 302.344 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 592174690 | obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm | kus | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.064 | 1.856 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1997075698
| PP |  | Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P Standard 100 x 15 x 15-25 | [14 empty] | PP | 2
76 | M | 592174680 | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm | kus | 71.357 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.0483 | 3.4465 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -489328753
| PP |  | Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (3+3+3,3+3+2,6+8+4,5+5,4+10+6+10+4+3,6+4,25)*1,01 |  | 71.357 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 916331111 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry | m | 39.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.08531 | 3.3697 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 521853569
| PP |  | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | podél stáv podezdívky, kde nedosahuje podezdívka úrovně chodníku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přesahem 60mm nad niveletu chodníku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,5+18 |  | 39.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 592172140 | obrubník betonový záhonový šedý (přírodní) 50 x 5 x 25 cm | kus | 151.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.014 | 2.121 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67670818
| PP |  | Obrubníky betonové a železobetonové obrubník záhonový šedý (přírodní) 50 x 5 x 25 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (39,5+35,5)*2,02 |  | 151.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 35.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.10095 | 3.5837 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1657388907
| PP |  | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | podél nezpevněných ploch s výškou 60mm nad chodník (vodící linie) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,5+19+2 |  | 35.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 405.15 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -119901692
| PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | začištění grézované plochy vozovky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,45+6,15+16,25 |  | 35.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zaříznutí s napojením na stávajících asf. chodnících | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7+1,6+1,8 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řezání okrajů živce po frézování pro osazení vodících prožků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,5+91,5+7,5*2+128 |  | 342 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řezání po frézování pro přípojky k UV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+3,4+5,5)*2 |  | 22.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 405.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 966x001 | Odstranění dopravních značek s uložením po dobu stavby pro zpětnou montáž | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1917334088
| PP |  | Odstranění dopravních značek s uložením po dobu stavby pro zpětnou montáž | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | demontáž sloupků včetně patek a víček, výložníků, celkem 6ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | demontáž značek, včetně spojovacího materiálu celkem 11ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 971052231 | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.024 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1618452485
| PP |  | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | do bet kanalizace DN400 ve výkopu pro přípojky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420971094
| PP |  | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | očištění zámkové dlažby v místech nutného předláždění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 9x001 | Posun stožáru VO 0,5m za obrubu, komplet | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -796302302
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 478.261 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1659787408
| PP |  | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km | [14 empty] | PP | 2
86 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4782.61 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1759584403
| PP |  | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 478,261*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4782.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
87 | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | t | 478.261 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1451475666
| PP |  | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | [14 empty] | PP | 2
88 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 221.031 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18626440
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | suť - živice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 478,161-257,13 |  | 221.031 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 997x001 | Poplatek za uložení živičných odpadů na skládce | t | 257.13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -5517539
| PP |  | Poplatek za uložení živičných odpadů na skládce | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 61,866+30,40+164,864 |  | 257.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 280.624 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75316197
| PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | [14 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.089623 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.089623 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 711161302 | Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m | m2 | 68.48 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.040403 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 773303965
| PP |  | Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi FONDALINE základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 1,0 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | nopová izolace podél potezdívek, proti vzlínání vlhkosti výšky do40cm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (57,2+96+16+2)*0,4 |  | 68.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 283230420 | fólie multifunkční profilovaná (nopová) 0,5 x 20 m | m2 | 98.44 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.04922 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532506864
| PP |  | Fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich fólie multifunkční profilované (nopové) Guttabeta N, protivlhkostní a drenážní fólie 0,5 x 20 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 85,6*1,15 |  | 98.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 789133161 | Čištění tlakovou vodou do 150 bar potrubí do DN 250 B, C, D | m2 | 38.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1159798464
| PP |  | Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 250 odstranění rzi a nečistot tlakovou vodou do 150 bar, stupeň zrezivění B, C, D | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | čištění stávajících kanalizačních přípojek 11ks prům délky 3,5m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*3,5 |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -249134547
| PP |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1815002315
| PP |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | zajištění zvláštního užívání silnice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | provizorní dopravní značení, vč. vyznačení objízdné trasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | čištění přilehlých komunikací od bláta | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vytyčení stávajících inženýrských sítí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koordinace se správci inženýrských sítí, získání souhlasů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kompletace doklaů a vedení stavebního deníku pro předání investorovi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 928827279
| PP |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | statické zatěžovací zkoušky v místech nových přípojek a výměny konstrukcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | statická zatěžovací zkouška | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 060001000 | Územní vlivy | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -450197290
| PP |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | bezpečnostní opatření s ohledem na blízkost školy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 090001000 | Ostatní náklady | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -928015853
| PP |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dokumentace skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zaměření skutečného provedení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | detailní nivelace při frézování (vstupy, sjezdy, vpusti) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET