## KT Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU STAVBY
třídník rozpočtu OTSKP, aktualizace 2021
Stavba : | Stavební úpravy MK ul. Špindlerova, čp. 1127, č.p. 1128 a č.p. 1131
| SO | KATEGORIE | OC BEZ DPH | DPH | OC + DPH
| SO 100 MK | 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | 0 | 0 | 0
|  | 1 ZEMNÍ PRÁCE | 0 | 0 | 0
|  | 2 ZÁKLADY | 0 | 0 | 0
|  | 5 KOMUNIKACE | 0 | 0 | 0
|  | 8 POTRUBÍ | 0 | 0 | 0
|  | 9 OSTATNÍ PRÁCE | 0 | 0 | 0
| SO 100 MK Celkem |  | 0 | 0 | 0
| SO 400 sítě | 1 ZEMNÍ PRÁCE | 0 | 0 | 0
|  | 7 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA | 0 | 0 | 0
|  | 8 POTRUBÍ | 0 | 0 | 0
| SO 400 sítě Celkem |  | 0 | 0 | 0
| Celkový součet |  | 0 | 0 | 0

## KT Rozpočet
ROZPOČET STAVBY S VÝKAZEM PRACÍ
třídník rozpočtu OTSKP, aktualizace 2021
Stavba : | Stavební úpravy MK ul. Špindlerova, čp. 1127, č.p. 1128 a č.p. 1131
SO | KATEGORIE | KÓD POLOŽKY | VARIANTA POLOŽKY | POŘ. Č. POL. | NÁZEV POLOŽKY | POZNÁMKA | JEDNOTKA | POČET JEDNOTEK | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM BEZ DPH
SO 100 MK | 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | 015111 | 1 | 28 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | poplatek za skládku podkladu, - zásypy - násyp <=> Výpočet: =(47,2-10)*1,9 | T | 70.68 |  | 0
| 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | 015111 | 2 | 33 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | poplatek za skládku zeminy, odkop + drenáž - rozprostření zeminy na ohumusování <=> Výpočet: =(176,48 - 125*0,15+49+36)*1,9 | T | 461.187 |  | 0
| 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | 015130 |  | 23 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | včetně kontroly dehtu testem vyluhovatelností <=> Výpočet: =(294)*2,4+1,14*2,4 | T | 708.336 |  | 0
| 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | 015140 |  | 16 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | obruby + vpustě + bet. plochy <=> Výpočet: =41*86/1000+ 1*300/1000 +26,6*2,4 | T | 67.666 |  | 0
| 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | 02510 |  | 6 | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | kontroly míry zhutnění modulem přetvárnosti na hotové vrstvě nestmelitelných materiálů se provádí zatěžovací zkouška Modul přetvárnosti zemní pláně se kontroluje zatěžovacími zkouškami <=> Výpočet: 1 | KPL | 1 |  | 0
| 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | 02911 | 1 | 1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | vytyčení stavby, prostor staveniště včetně označení <=> Výpočet: 1 | KPL | 1 |  | 0
| 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | 02911 | 2 | 3 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | vytyčení inženýrských sítí, včetně označení, kontrola vytýčení inženýrských sítí ve staveništi <=> Výpočet: 1 | KPL | 1 |  | 0
| 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | 02943 |  | 2 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | zahrnuje do upřesňující průzkumy, výrobní výkresy BOZP stavby <=> Výpočet: 1 | KPL | 1 |  | 0
| 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | 02944 |  | 4 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | kompletní DSPS včetně geometrického plánu, zanesení do KN, <=> Výpočet: 1 | KPL | 1 |  | 0
| 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | 03130 |  | 5 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DÍLNY | veškeré práce a náklady ke zřízení, provozu a likvidace staveniště včetně zajištění, označení a splnění podmínek správců a orgánů dotčené oblasti včetně zajištění dočasné skládky materiálů ke zpětnému využití <=> Výpočet: 1 | KPL | 1 |  | 0
| 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE Celkem | [8 empty] | 0
SO 100 MK | 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11313A |  | 19 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY | sjezd <=> Výpočet: =6,5*0,1+(5,2+4,5)*0,5*0,1 | M3 | 1.135 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11313B |  | 20 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA | sjezd <=> Výpočet: =(1,14)*2,4*30 | TKM | 82.08 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11315A |  | 13 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - BEZ DOPRAVY | stav. bet. plochy <=> Výpočet: =133*0,2 | M3 | 26.6 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11315B |  | 14 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA | 30 km <=> Výpočet: =(26,6)*2,4*30+1*300/1000 | TKM | 1915.5 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11332A | 1 | 26 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY | Odstranění podkladních vrstev pod beto. plochy+štěrk) <=> Výpočet: =106*0,2+57*0,2+73*0,2 | M3 | 47.2 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11332A | 99 | 24 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY | lokální odstranění podkladních vrstev pod (vozovkou)ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM A SKUTEČNÉ VÝMĚRY <=> Výpočet: =330*0,2 | M3 | 66 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11332B | 1.1 | 27 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA | 30 km - zásypy - násyp <=> Výpočet: =(47,2-10)*1,9*30 | TKM | 2120.4 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11332B | 1.2 | 29 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA | na dočasnou skládku, 5 km, zásypy + násyp <=> Výpočet: =(10)*1,9*5 | TKM | 95 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11332B | 99 | 25 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA | 30 km, lokální odstranění podkladních vrstev pod (vozovkou)ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM A SKUTEČNÉ VÝMĚRY <=> Výpočet: =(66)*1,9*30 | TKM | 3762 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11352A |  | 8 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY | Odstranění stávajících obrub <=> Výpočet: 41 | M | 41 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11352B |  | 9 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA | 30 km obruby <=> Výpočet: =(41*86/1000)*30 | TKM | 105.78 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11372A |  | 21 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY | stávající asfaltové plochy, tl. 100 <=> Výpočet: =254*0,1 | M3 | 25.4 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11372B |  | 22 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA | 30 km, <=> Výpočet: =(254)*2,4*30 | TKM | 18288 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 12373 |  | 31 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | odkop spodní stavba <=> Výpočet: =(354-309)*0,48+56*0,28+265*0,48+50*0,24 | M3 | 176.48 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 12373B | 1.1 | 32 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA | odvoz 30km - rozprostření zeminy na ohumusování <=> Výpočet: =(176,48 - 125*0,15)*30 | M3KM | 4731.9 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 12373B | 1.2 | 34 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA | na dočasnou skládku, 5 km, - rozprostření zeminy na ohumusování <=> Výpočet: =(125*0,15)*5 | M3KM | 93.75 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 12573A |  | 75 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY | <=> Výpočet: =125*0,15 | M3 | 18.75 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 12573B |  | 76 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA | 5km <=> Výpočet: =18,75*5 | M3KM | 93.75 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 12980 |  | 84 | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ | <=> Výpočet: 1 | KUS | 1 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 129945 |  | 85 | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM | <=> Výpočet: 30 | M | 30 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 13273A | 1 | 38 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY | drenáž 0,5x0,4 <=> Výpočet: =245*0,5*0,4 | M3 | 49 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 13273A | 3 | 43 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY | Vsakovací rýha 0,60 x1,2 <=> Výpočet: =50*1,2*0,6 | M3 | 36 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 13273B | 2 | 39 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA | 30 km <=> Výpočet: =49*30 | M3KM | 1470 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 13273B | 4 | 44 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA | 30 km, Vsakovací rýha 0,60 x1,2 <=> Výpočet: =36*30 | M3KM | 1080 |  | 0
SO 100 MK | 1 ZEMNÍ PRÁCE | 17171 | 1 | 30 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY | zemní násyp, materiál z odstranění podkladů <=> Výpočet: 10 | M3 | 10 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 17481 | 1 | 40 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | kameniva fr. 8/32 HDK drenáž <=> Výpočet: =49-(3,14*(0,2*0,2)/4*245) | M3 | 41.307 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 17481 | 2 | 45 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | Filtrační vrstva kameniva fr. 8-16, tl. 0,15m Zásyp rýhy štěrkopísek, fr. 32/63, tl. 0,40m Zásyp rýhy štěrkopísek, fr 32/63, tl. 0,70m Vyrovnání dna místní zeminou Vsakovací rýha 0,60 x1,2 <=> Výpočet: =50*1,25*0,6 | M3 | 37.5 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 18110 | 1 | 66 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | sklon 3% <=> Výpočet: =(670) | M2 | 670 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 18222 |  | 77 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | zemina z odkopu <=> Výpočet: 2536 | M2 | 2536 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 18232 |  | 78 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M | <=> Výpočet: 125 | M2 | 125 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 18241 |  | 79 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | 3x zálévání <=> Výpočet: 125 | M2 | 125 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE Celkem | [8 empty] | 0
| 2 ZÁKLADY | 21197 | 1 | 36 | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE | drenáž <=> Výpočet: =245*2,08 | M2 | 509.6 |  | 0
| 2 ZÁKLADY | 21197 | 2 | 41 | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE | Vsakovací rýha 0,60 x1,2 <=> Výpočet: =50*3,32 | M2 | 166 |  | 0
| 2 ZÁKLADY | 212645 |  | 35 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I | Obsyp z kameniva fr. 8/32 HDK Drenážní trubka DN 200, perforována 2/3 Separační geotextilie 150 g/m2, odolnost proti propíchnutí 2 kN Vyrovnání dna místní zeminou 0,4x 0,5m <=> Výpočet: 245 | M | 245 |  | 0
| 2 ZÁKLADY | 21461B | 1 | 37 | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 | drenáž <=> Výpočet: 509,6 | M2 | 509.6 |  | 0
| 2 ZÁKLADY | 21461B | 2 | 42 | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 | Vodopropustná geotextilie, průsak >0,1m Vsakovací rýha 0,60 x1,2 <=> Výpočet: 166 | M2 | 166 |  | 0
| 2 ZÁKLADY | 28997B | 15 | 69 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 200G/M2 | V případě nevhodného podloží je nutné provést stabilizaci podloží ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM <=> Výpočet: 1 | M2 | 1 |  | 0
| 2 ZÁKLADY | 28997E | 1 | 65 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 | Tkaná geotextilie, sečná tuhost max. 2% <=> Výpočet: =670 | M2 | 670 |  | 0
| 2 ZÁKLADY Celkem | [8 empty] | 0
SO 100 MK | 5 KOMUNIKACE | 56333 | 3.1 | 50 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | ŠDB, -Štěrkodrť, ČSN 73 6126-1, 150 mm, Konstrukce chodníku, POPELNICE <=> Výpočet: =37+12,6 | M2 | 49.6 |  | 0
| 5 KOMUNIKACE | 56334 | 5.1 | 55 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | Štěrkodrť fr. 0/63,ŠD B,200 mm,ČSN 73 6126-1 Konstrukce dl. komunikace <=> Výpočet: 75 | M2 | 75 |  | 0
| 5 KOMUNIKACE | 56334 | 4.1 | 52 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | Štěrkodrť fr. 0/63,ŠD B,200 mm,ČSN 73 6126-1 Konstrukce park. pás <=> Výpočet: 265 | M2 | 265 |  | 0
| 5 KOMUNIKACE | 56334 | 4.2 | 53 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | Štěrkodrť fr. 0/63,ŠD A,160 mm,ČSN 73 6126-1 Konstrukce park. pás <=> Výpočet: 265 | M2 | 265 |  | 0
| 5 KOMUNIKACE | 56334 | 5.2 | 56 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | Štěrkodrť fr. 0/63,ŠD A,160 mm,ČSN 73 6126-1 Konstrukce dl. komunikace <=> Výpočet: 75 | M2 | 75 |  | 0
| 5 KOMUNIKACE | 56334 | 5.3 | 62 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | Štěrkodrť fr. 0/63,ŠD B,200 mm,ČSN 73 6126-1 Konstrukce asf. Komunikace, rozšíření <=> Výpočet: =348-309 | M2 | 39 |  | 0
| 5 KOMUNIKACE | 56334 | 5.4 | 63 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | Štěrkodrť fr. 0/63,ŠD A,180 mm,ČSN 73 6126-1 Konstrukce asf. Komunikace, rozšíření <=> Výpočet: =348-309 | M2 | 39 |  | 0
| 5 KOMUNIKACE | 56334 | 99 | 64 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | Štěrkodrť fr. 0/63,ŠD A,200 mm,ČSN 73 6126-1 lokální DOPLNĚNÍ podkladních vrstev pod (vozovkou) ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM A SKUTEČNÉ VÝMĚRY <=> Výpočet: =355-39 | M2 | 316 |  | 0
| 5 KOMUNIKACE | 56336 | 15 | 68 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM | 1x vrstva V případě nevhodného podloží je nutné provést stabilizaci podloží ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM <=> Výpočet: =421 | M2 | 421 |  | 0
| 5 KOMUNIKACE | 56933 |  | 82 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | <=> Výpočet: 30 | M2 | 30 |  | 0
| 5 KOMUNIKACE | 572123 | 1.1 | 61 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | PI-E, - Infiltrační postřik emulzní 1 kg/m2 ČSN, 73 6129 <=> Výpočet: 355 | M2 | 355 |  | 0
| 5 KOMUNIKACE | 572213 | 1.1 | 59 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | PS-E, - Spojovací postřik emulzní 0,35 kg/m2, ČSN 73 6129, 2x vrstva <=> Výpočet: 355 | M2 | 355 |  | 0
| 5 KOMUNIKACE | 57475 | 15 | 67 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | 1x vrstva Sečnová tuhost při 0,5% deformaci: 480 kN/m, Sečnová tuhost při 2,0% deformaci: 360 kN/m, Poměr radiální sečnové tuhosti: 0,80, V případě nevhodného podloží je nutné provést stabilizaci podloží, ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM <=> Výpočet: =1*421 | M2 | 421 |  | 0
| 5 KOMUNIKACE | 574A33 | 1.1 | 58 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | ACO 11 (50/70), 40 mm, ČSN EN 13108 <=> Výpočet: 355 | M2 | 355 |  | 0
| 5 KOMUNIKACE | 574E56 | 1.1 | 60 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM | ACP 16+ (50/70), 60 mm, ČSN EN 13108 <=> Výpočet: 355 | M2 | 355 |  | 0
| 5 KOMUNIKACE | 582611 | 3.1 | 48 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | DL -Zámková dlažba ČSN 73 6131, 60 mm L -Ložní vrstva dlažby, 30 mm Konstrukce chodníku <=> Výpočet: 37 | M2 | 37 |  | 0
SO 100 MK | 5 KOMUNIKACE | 582612 | 5.1 | 54 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | DL-Zámková dlažba, ČSN 73 6131, 80 mm, 20/20/8cm L-Ložní vrstva dlažby (f 4/8), ČSN 736124-7, 40 mm, Konstrukce dl. komunikace <=> Výpočet: 75 | M2 | 75 |  | 0
| 5 KOMUNIKACE | 58261B | 2.1 | 47 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM | varovný pás z reliéfní dlažby s půlkulatými výběžky, šířky 400 mm, barvy antracitová, Konstrukce sjezdu <=> Výpočet: 3,05 | M2 | 3.05 |  | 0
| 5 KOMUNIKACE | 582626 | R3 | 86 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC TL 100MM DO LOŽE Z MC | Bet. krajník tl. 100 do bet. lože C20/25nXF3 min. tl 100mm <=> Výpočet: =17*0,25 | M2 | 4.25 |  | 0
| 5 KOMUNIKACE | 58401 | 3.1 | 49 | VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM | DL -vegetační dlažba s distanc mezerami, ČSN 73 6131, 60 mm L -Ložní vrstva dlažby, 30 mm POPELNICE <=> Výpočet: 12,6 | M2 | 12.6 |  | 0
| 5 KOMUNIKACE | 58401 | 4.1 | 51 | VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM | DL-vegetační dlažba s distanc mezerami, ČSN 73 6131, 80 mm, 20/20/8cm L-Ložní vrstva dlažby (f 4/8), ČSN 736124-7, 40 mm, Konstrukce park. pás <=> Výpočet: 265 | M2 | 265 |  | 0
| 5 KOMUNIKACE | 587206 |  | 12 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM | sjezd <=> Výpočet: 6,5 | M2 | 6.5 |  | 0
| 5 KOMUNIKACE | 58920 |  | 74 | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | úprava styčné spáry obrusné vrstvy, drážka vyčištěna a zalita trvale pružnou asfaltovou zálivkou z modfik. asfaltu a utěsněna, <=> Výpočet: 40 | M | 40 |  | 0
| 5 KOMUNIKACE Celkem | [8 empty] | 0
| 8 POTRUBÍ | 89712 |  | 83 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | <=> Výpočet: 1 | KUS | 1 |  | 0
| 8 POTRUBÍ | 89921 |  | 81 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | <=> Výpočet: 2 | KUS | 2 |  | 0
| 8 POTRUBÍ | 89923 |  | 80 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | <=> Výpočet: 1 | KUS | 1 |  | 0
| 8 POTRUBÍ Celkem | [8 empty] | 0
SO 100 MK | 9 OSTATNÍ PRÁCE | 914121 |  | 71 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | <=> Výpočet: 2 | KUS | 2 |  | 0
| 9 OSTATNÍ PRÁCE | 914129 |  | 7 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ | označení pracovních míst, 10 ks, 90 dní Přechodné dopravní značení vč. návrhu a projednání s dotčenými orgány, dodávky dopravních značek a světelného signalizačního zařízení, provoz a údržba po dobu realizace <=> Výpočet: = 10 *90 | KSDEN | 900 |  | 0
| 9 OSTATNÍ PRÁCE | 915111 |  | 70 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | <=> Výpočet: =65*0,125 | M2 | 8.125 |  | 0
| 9 OSTATNÍ PRÁCE | 917212 |  | 18 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM | 8/20/100 do lože C 20/25nXF3, tl. 0,10m <=> Výpočet: 12 | M | 12 |  | 0
| 9 OSTATNÍ PRÁCE | 917223 |  | 17 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | ABO 13-10, betonové lože C20/25nXF3 s boční opěrkou v min. tl. 150 mm, <=> Výpočet: =209+50 | M | 259 |  | 0
| 9 OSTATNÍ PRÁCE | 91782 |  | 10 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH | sjezd <=> Výpočet: 4,5 | M | 4.5 |  | 0
| 9 OSTATNÍ PRÁCE | 91783 |  | 11 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ | sjezd <=> Výpočet: 5,2 | M | 5.2 |  | 0
| 9 OSTATNÍ PRÁCE | 919111 |  | 72 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | <=> Výpočet: 20 | M | 20 |  | 0
| 9 OSTATNÍ PRÁCE | 919112 |  | 73 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | pro bourání <=> Výpočet: 20 | M | 20 |  | 0
| 9 OSTATNÍ PRÁCE | 96687 |  | 15 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | odstranění vpustí <=> Výpočet: 1 | KUS | 1 |  | 0
| 9 OSTATNÍ PRÁCE Celkem | [8 empty] | 0
SO 100 MK Celkem | [9 empty] | 0
SO 400 sítě | 1 ZEMNÍ PRÁCE | 13173A | 5 | 89 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY | ručné kopané sondy k ověření hloubky (CETIN, KTU, ČEZ) <=> Výpočet: =1*1*1,5*12 | M3 | 18 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 13173A | 6 | 92 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY | obnažení kabelu (CETIN, KTU, ČEZ) <=> Výpočet: =310*0,5*1 | M3 | 155 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 17421 | 3 | 90 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ | ručné kopané sondy k ověření hloubky (CETIN, KTU, ČEZ) <=> Výpočet: 18 | M3 | 18 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 17421 | 4 | 93 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ | obnažení kabelu (CETIN, KTU, ČEZ) <=> Výpočet: 155 | M3 | 155 |  | 0
| 1 ZEMNÍ PRÁCE Celkem | [8 empty] | 0
| 7 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA | 702212 |  | 91 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | rezervni pokladka, s lankem a víčkem, HDPE 150 mm <=> Výpočet: 200 | M | 200 |  | 0
| 7 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA Celkem | [8 empty] | 0
| 8 POTRUBÍ | 87727 |  | 94 | CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM | hdpe <=> Výpočet: 310 | M | 310 |  | 0
| 8 POTRUBÍ Celkem | [8 empty] | 0
SO 400 sítě Celkem | [9 empty] | 0
Celkový součet | [9 empty] | 0

## KT Tech. specifikace
TECHNICKÉ SPECIFIKACE STAVBY
Stavba : | Stavební úpravy MK ul. Špindlerova, čp. 1127, č.p. 1128 a č.p. 1131
SO | KATEGORIE | KÓD POLOŽKY | VARIANTA POLOŽKY | POŘ. Č. POL. | NÁZEV POLOŽKY | POZNÁMKA | TECHNICKÁ SPECIFIKACE | JEDNOTKA
SO 100 MK | 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | 015111 | 1 | 28 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | poplatek za skládku podkladu, - zásypy - násyp <=> Výpočet: =(47,2-10)*1,9 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | T
| 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | 015111 | 2 | 33 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | poplatek za skládku zeminy, odkop + drenáž - rozprostření zeminy na ohumusování <=> Výpočet: =(176,48 - 125*0,15+49+36)*1,9 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | T
| 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | 015130 |  | 23 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | včetně kontroly dehtu testem vyluhovatelností <=> Výpočet: =(294)*2,4+1,14*2,4 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | T
| 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | 015140 |  | 16 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | obruby + vpustě + bet. plochy <=> Výpočet: =41*86/1000+ 1*300/1000 +26,6*2,4 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | T
| 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | 02510 |  | 6 | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | kontroly míry zhutnění modulem přetvárnosti na hotové vrstvě nestmelitelných materiálů se provádí zatěžovací zkouška Modul přetvárnosti zemní pláně se kontroluje zatěžovacími zkouškami <=> Výpočet: 1 | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami | KPL
| 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | 02911 | 1 | 1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | vytyčení stavby, prostor staveniště včetně označení <=> Výpočet: 1 | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | KPL
| 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | 02911 | 2 | 3 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | vytyčení inženýrských sítí, včetně označení, kontrola vytýčení inženýrských sítí ve staveništi <=> Výpočet: 1 | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | KPL
| 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | 02943 |  | 2 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | zahrnuje do upřesňující průzkumy, výrobní výkresy BOZP stavby <=> Výpočet: 1 | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | KPL
| 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | 02944 |  | 4 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | kompletní DSPS včetně geometrického plánu, zanesení do KN, <=> Výpočet: 1 | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | KPL
| 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE | 03130 |  | 5 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DÍLNY | veškeré práce a náklady ke zřízení, provozu a likvidace staveniště včetně zajištění, označení a splnění podmínek správců a orgánů dotčené oblasti včetně zajištění dočasné skládky materiálů ke zpětnému využití <=> Výpočet: 1 | zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení | KPL
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11313A |  | 19 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY | sjezd <=> Výpočet: =6,5*0,1+(5,2+4,5)*0,5*0,1 | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11313B |  | 20 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA | sjezd <=> Výpočet: =(1,14)*2,4*30 | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | TKM
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11315A |  | 13 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - BEZ DOPRAVY | stav. bet. plochy <=> Výpočet: =133*0,2 | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11315B |  | 14 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA | 30 km <=> Výpočet: =(26,6)*2,4*30+1*300/1000 | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | TKM
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11332A | 1 | 26 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY | Odstranění podkladních vrstev pod beto. plochy+štěrk) <=> Výpočet: =106*0,2+57*0,2+73*0,2 | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11332A | 99 | 24 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY | lokální odstranění podkladních vrstev pod (vozovkou)ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM A SKUTEČNÉ VÝMĚRY <=> Výpočet: =330*0,2 | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11332B | 1.1 | 27 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA | 30 km - zásypy - násyp <=> Výpočet: =(47,2-10)*1,9*30 | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | TKM
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11332B | 1.2 | 29 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA | na dočasnou skládku, 5 km, zásypy + násyp <=> Výpočet: =(10)*1,9*5 | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | TKM
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11332B | 99 | 25 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA | 30 km, lokální odstranění podkladních vrstev pod (vozovkou)ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM A SKUTEČNÉ VÝMĚRY <=> Výpočet: =(66)*1,9*30 | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | TKM
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11352A |  | 8 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY | Odstranění stávajících obrub <=> Výpočet: 41 | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11352B |  | 9 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA | 30 km obruby <=> Výpočet: =(41*86/1000)*30 | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | TKM
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11372A |  | 21 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY | stávající asfaltové plochy, tl. 100 <=> Výpočet: =254*0,1 | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 11372B |  | 22 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA | 30 km, <=> Výpočet: =(254)*2,4*30 | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | TKM
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 12373 |  | 31 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | odkop spodní stavba <=> Výpočet: =(354-309)*0,48+56*0,28+265*0,48+50*0,24 | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 12373B | 1.1 | 32 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA | odvoz 30km - rozprostření zeminy na ohumusování <=> Výpočet: =(176,48 - 125*0,15)*30 | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km]. | M3KM
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 12373B | 1.2 | 34 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA | na dočasnou skládku, 5 km, - rozprostření zeminy na ohumusování <=> Výpočet: =(125*0,15)*5 | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km]. | M3KM
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 12573A |  | 75 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY | <=> Výpočet: =125*0,15 | položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku | M3
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 12573B |  | 76 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA | 5km <=> Výpočet: =18,75*5 | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km]. | M3KM
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 12980 |  | 84 | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ | <=> Výpočet: 1 | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) | KUS
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 129945 |  | 85 | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM | <=> Výpočet: 30 | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) | M
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 13273A | 1 | 38 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY | drenáž 0,5x0,4 <=> Výpočet: =245*0,5*0,4 | položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 13273A | 3 | 43 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY | Vsakovací rýha 0,60 x1,2 <=> Výpočet: =50*1,2*0,6 | položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 13273B
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 17171 | 1 | 30 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY | zemní násyp, materiál z odstranění podkladů <=> Výpočet: 10 | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 17481 | 1 | 40 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | kameniva fr. 8/32 HDK drenáž <=> Výpočet: =49-(3,14*(0,2*0,2)/4*245) | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 17481 | 2 | 45 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | Filtrační vrstva kameniva fr. 8-16, tl. 0,15m Zásyp rýhy štěrkopísek, fr. 32/63, tl. 0,40m Zásyp rýhy štěrkopísek, fr 32/63, tl. 0,70m Vyrovnání dna místní zeminou Vsakovací rýha 0,60 x1,2 <=> Výpočet: =50*1,25*0,6 | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 18110 | 1 | 66 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | sklon 3% <=> Výpočet: =(670) | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. | M2
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 18222 |  | 77 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | zemina z odkopu <=> Výpočet: 2536 | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 | M2
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 18232 |  | 78 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M | <=> Výpočet: 125 | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 | M2
| 1 ZEMNÍ PRÁCE | 18241 |  | 79 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | 3x zálévání <=> Výpočet: 125 | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu | M2
| 2 ZÁKLADY | 21197 | 1 | 36 | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE | drenáž <=> Výpočet: =245*2,08 | položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry) | M2
| 2 ZÁKLADY | 21197 | 2 | 41 | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE | Vsakovací rýha 0,60 x1,2 <=> Výpočet: =50*3,32 | položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry) | M2
| 2 ZÁKLADY | 212645 |  | 35 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I | Obsyp z kameniva fr. 8/32 HDK Drenážní trubka DN 200, perforována 2/3 Separační geotextilie 150 g/m2, odolnost proti propíchnutí 2 kN Vyrovnání dna místní zeminou 0,4x 0,5m <=> Výpočet: 245 | Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie | M
| 2 ZÁKLADY | 21461B | 1 | 37 | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 | drenáž <=> Výpočet: 509,6 | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu | M2
| 2 ZÁKLADY | 21461B | 2 | 42 | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 | Vodopropustná geotextilie, průsak >0,1m Vsakovací rýha 0,60 x1,2 <=> Výpočet: 166 | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu | M2
| 2 ZÁKLADY | 28997B | 15 | 69 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 200G/M2 | V případě nevhodného podloží je nutné provést stabilizaci podloží ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM <=> Výpočet: 1 | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu | M2
| 2 ZÁKLADY | 28997E | 1 | 65 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 | Tkaná geotextilie, sečná tuhost max. 2% <=> Výpočet: =670 | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu | M2
| 5 KOMUNIKACE | 56333 | 3.1 | 50 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | ŠDB, -Štěrkodrť, ČSN 73 6126-1, 150 mm, Konstrukce chodníku, POPELNICE <=> Výpočet: =37+12,6 | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry | M2
| 5 KOMUNIKACE | 56334 | 5.1 | 55 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | Štěrkodrť fr. 0/63,ŠD B,200 mm,ČSN 73 6126-1 Konstrukce dl. komunikace <=> Výpočet: 75 | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry | M2
| 5 KOMUNIKACE | 56334 | 4.1 | 52 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | Štěrkodrť fr. 0/63,ŠD B,200 mm,ČSN 73 6126-1 Konstrukce park. pás <=> Výpočet: 265 | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry | M2
| 5 KOMUNIKACE | 56334 | 4.2 | 53 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | Štěrkodrť fr. 0/63,ŠD A,160 mm,ČSN 73 6126-1 Konstrukce park. pás <=> Výpočet: 265 | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry | M2
| 5 KOMUNIKACE | 56334 | 5.2 | 56 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | Štěrkodrť fr. 0/63,ŠD A,160 mm,ČSN 73 6126-1 Konstrukce dl. komunikace <=> Výpočet: 75 | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry | M2
| 5 KOMUNIKACE | 56334 | 5.3 | 62 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | Štěrkodrť fr. 0/63,ŠD B,200 mm,ČSN 73 6126-1 Konstrukce asf. Komunikace, rozšíření <=> Výpočet: =348-309 | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry | M2
| 5 KOMUNIKACE | 56334 | 5.4 | 63 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | Štěrkodrť fr. 0/63,ŠD A,180 mm,ČSN 73 6126-1 Konstrukce asf. Komunikace, rozšíření <=> Výpočet: =348-309 | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry | M2
| 5 KOMUNIKACE | 56334 | 99 | 64 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | Štěrkodrť fr. 0/63,ŠD A,200 mm,ČSN 73 6126-1 lokální DOPLNĚNÍ podkladních vrstev pod (vozovkou) ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM A SKUTEČNÉ VÝMĚRY <=> Výpočet: =355-39 | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry | M2
| 5 KOMUNIKACE | 56336 | 15 | 68 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM | 1x vrstva V případě nevhodného podloží je nutné provést stabilizaci podloží ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM <=> Výpočet: =421 | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry | M2
| 5 KOMUNIKACE | 56933 |  | 82 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | <=> Výpočet: 30 | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách | M2
| 5 KOMUNIKACE | 572123 | 1.1 | 61 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | PI-E, - Infiltrační postřik emulzní 1 kg/m2 ČSN, 73 6129 <=> Výpočet: 355 | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | M2
| 5 KOMUNIKACE | 572213 | 1.1 | 59 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | PS-E, - Spojovací postřik emulzní 0,35 kg/m2, ČSN 73 6129, 2x vrstva <=> Výpočet: 355 | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | M2
| 5 KOMUNIKACE | 57475 | 15 | 67 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | 1x vrstva Sečnová tuhost při 0,5% deformaci: 480 kN/m, Sečnová tuhost při 2,0% deformaci: 360 kN/m, Poměr radiální sečnové tuhosti: 0,80, V případě nevhodného podloží je nutné provést stabilizaci podloží, ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM <=> Výpočet: =1*421 | - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu | M2
| 5 KOMUNIKACE | 574A33 | 1.1 | 58 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | ACO 11 (50/70), 40 mm, ČSN EN 13108 <=> Výpočet: 355 | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2
| 5 KOMUNIKACE | 574E56 | 1.1 | 60 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM | ACP 16+ (50/70), 60 mm, ČSN EN 13108 <=> Výpočet: 355 | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2
| 5 KOMUNIKACE | 582611 | 3.1 | 48 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | DL -Zámková dlažba ČSN 73 6131, 60 mm L -Ložní vrstva dlažby, 30 mm Konstrukce chodníku <=> Výpočet: 37 | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2
| 5 KOMUNIKACE | 582612 | 5.1 | 54 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | DL-Zámková dlažba, ČSN 73 6131, 80 mm, 20/20/8cm L-Ložní vrstva dlažby (f 4/8), ČSN 736124-7, 40 mm, Konstrukce dl. komunikace <=> Výpočet: 75 | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2
| 5 KOMUNIKACE | 58261B | 2.1 | 47 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM | varovný pás z reliéfní dlažby s půlkulatými výběžky, šířky 400 mm, barvy antracitová, Konstrukce sjezdu <=> Výpočet: 3,05 | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2
| 5 KOMUNIKACE | 582626 | R3 | 86 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC TL 100MM DO LOŽE Z MC | Bet. krajník tl. 100 do bet. lože C20/25nXF3 min. tl 100mm <=> Výpočet: =17*0,25 | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2
| 5 KOMUNIKACE | 58401 | 3.1 | 49 | VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM | DL -vegetační dlažba s distanc mezerami, ČSN 73 6131, 60 mm L -Ložní vrstva dlažby, 30 mm POPELNICE <=> Výpočet: 12,6 | - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2
| 5 KOMUNIKACE | 58401 | 4.1 | 51 | VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM | DL-vegetační dlažba s distanc mezerami, ČSN 73 6131, 80 mm, 20/20/8cm L-Ložní vrstva dlažby (f 4/8), ČSN 736124-7, 40 mm, Konstrukce park. pás <=> Výpočet: 265 | - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2
| 5 KOMUNIKACE | 587206 |  | 12 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM | sjezd <=> Výpočet: 6,5 | - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582 | M2
| 5 KOMUNIKACE | 58920 |  | 74 | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | úprava styčné spáry obrusné vrstvy, drážka vyčištěna a zalita trvale pružnou asfaltovou zálivkou z modfik. asfaltu a utěsněna, <=> Výpočet: 40 | položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem | M
| 8 POTRUBÍ | 89712 |  | 83 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | <=> Výpočet: 1 | položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce | KUS
| 8 POTRUBÍ | 89921 |  | 81 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | <=> Výpočet: 2 | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). | KUS
| 8 POTRUBÍ | 89923 |  | 80 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | <=> Výpočet: 1 | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). | KUS
| 9 OSTATNÍ PRÁCE | 914121 |  | 71 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | <=> Výpočet: 2 | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení | KUS
| 9 OSTATNÍ PRÁCE | 914129 |  | 7 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ | označení pracovních míst, 10 ks, 90 dní Přechodné dopravní značení vč. návrhu a projednání s dotčenými orgány, dodávky dopravních značek a světelného signalizačního zařízení, provoz a údržba po dobu realizace <=> Výpočet: = 10 *90 | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití | KSDEN
| 9 OSTATNÍ PRÁCE | 915111 |  | 70 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | <=> Výpočet: =65*0,125 | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu | M2
| 9 OSTATNÍ PRÁCE | 917212 |  | 18 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM | 8/20/100 do lože C 20/25nXF3, tl. 0,10m <=> Výpočet: 12 | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. | M
| 9 OSTATNÍ PRÁCE | 917223 |  | 17 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | ABO 13-10, betonové lože C20/25nXF3 s boční opěrkou v min. tl. 150 mm, <=> Výpočet: =209+50 | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. | M
| 9 OSTATNÍ PRÁCE | 91782 |  | 10 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH | sjezd <=> Výpočet: 4,5 | Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177. | M
| 9 OSTATNÍ PRÁCE | 91783 |  | 11 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ | sjezd <=> Výpočet: 5,2 | Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177. | M
| 9 OSTATNÍ PRÁCE | 919111 |  | 72 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | <=> Výpočet: 20 | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody | M
| 9 OSTATNÍ PRÁCE | 919112 |  | 73 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | pro bourání <=> Výpočet: 20 | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody | M
| 9 OSTATNÍ PRÁCE | 96687 |  | 15 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | odstranění vpustí <=> Výpočet: 1 | položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) | KUS