## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Rekonstrukce střešního pláště a zateplení objektu kotelny
| Misto |  | Mazánkova 75, Ústí nad Orlicí
Rozpočet:
| Objednatel: |  | TEPVOS, spol. s r.o. |  |  |  | IČ: | 25945793
|  |  | Královéhradecká 1566 |  |  |  | DIČ: | CZ25945793
|  | 56201 | Ústí nad Orlicí
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | Vacek Pavel, Ing. |  |  |  | IČ: | 49312570
|  |  | Vrbova 655 |  |  |  | DIČ:
|  | 56201 | Ústí nad Orlicí
| Vypracoval: |  | Ing. Pavel Vacek
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-01-14
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rekonstrukce střešního pláště a zateplení objektu kotelny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| V rozpočtu uvedené názvy materiálů, výrobků a systémů jsou projektem navrženým standardem (vzorem), který může být zhotovitelem stavby zaměněn za předpokladu dodržení, případně zlepšení veškerých technických vlastností. | [8 empty] | V rozpočtu uvedené názvy materiálů, výrobků a systémů jsou projektem navrženým standardem (vzorem), který může být zhotovitelem stavby zaměněn za předpokladu dodržení, případně zlepšení veškerých technických vlastností.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 712 | Živičné krytiny |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Rekonstrukce střešního pláště a zateplení objektu kotelny | [20 empty] | STA
O: |  | Mazánkova 75, Ústí nad Orlicí | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.01 |  |  | DIL
1 | 122301101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 | m3 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 6.89 |  |  | POL1_0
2 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011 | 0.12 |  |  | POL1_0
3 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 110 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 11*10 |  | 110 | [18 empty] | VV | 0
4 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3225 |  | 0 |  |  |  | 25.02 |  |  | DIL
5 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 55 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03767 | 2.0718 | 0 | 0 |  |  | 0.41 | 22.55 |  |  | POL1_0
6 | 311271170R00 | Dozdívky z tvárnic plynosilikátových tl. 300 mm | m2 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17454 | 0.08727 | 0 | 0 |  |  | 0.965 | 0.48 |  |  | POL1_0
7 | 310271437R00 | Zazdívka otvorů do 0,25 m2, pórobet.tvár,tl.37,5cm | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05445 | 0.16335 | 0 | 0 |  |  | 0.66395 | 1.99 |  |  | POL1_0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.8857 |  | 0 |  |  |  | 658.16 |  |  | DIL
8 | 622904115R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 | m2 | 440.79 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00882 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 79.34 |  |  | POL1_0
|  | 187,1+123,65+92,63+27,4+10,01 |  | 440.79 | [18 empty] | VV | 0
9 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 37.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 2.92 |  |  | POL1_0
10 | 622319434RT1 | Zatepl.syst.Webertherm, fasáda, clima EPS F 140 mm, s omítkou weberpas silikon, zrno 2 mm | m2 | 132.495 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01393 | 1.8457 | 0 | 0 |  |  | 1.2558 | 166.39 |  |  | POL1_0
|  | východní fasáda:18,5*8,3 |  | 153.55 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočty:-(1*2+0,8*0,8+1,2*2+1*2+2*1,6*2+1,45*0,8+4*0,8*0,8+1*1,6+3*0,6*0,6) |  | -19.84 | [18 empty] | VV | 0
|  | severní fasáda:6,65*8,3 |  | 55.195 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočty:-(0,9*2) |  | -1.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | -54,61 |  | -54.61 | [18 empty] | VV | 0
11 | 622319431RT1 | Zatepl.syst.Webertherm, fasáda, clima EPS F 80 mm, s omítkou weberpas silikon, zrno 2 mm | m2 | 90.23 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01276 | 1.1513 | 0 | 0 |  |  | 1.2558 | 113.31 |  |  | POL1_0
|  | severní fasáda:24,05*8,3 |  | 199.615 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočty:-(63,35+6*1,45*1,45) |  | -75.965 | [18 empty] | VV | 0
|  | -33,42 |  | -33.42 | [18 empty] | VV | 0
12 | 622319453RT1 | Zatepl.systém Webertherm,ostění,clima EPS F 30 mm, s omítkou weberpas silikon, zrno 2 mm | m2 | 16.6355 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01364 | 0.22691 | 0 | 0 |  |  | 2.902 | 48.28 |  |  | POL1_0
|  | východní fasáda:((1,45+0,8*2)*2+(1,2+2*2)+(1+2*2)+(0,8*3*5)+(1+3,65*2))*0,265 |  | 9.699 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1+2*2)*0,265+1,45*3*0,215*6 |  | 6.9365 | [18 empty] | VV | 0
13 | 622481211RU1 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber | m2 | 92.63 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 0.45481 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 33.53 |  |  | POL1_0
|  | 17,6*3,6+2,75*3,6*4 |  | 102.96 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočty:-(2*0,9*1,1+2*0,5*1,1+0,6*0,4+0,9*0,9+1,1*2*2+0,9*2) |  | -10.33 | [18 empty] | VV | 0
14 | 602015187RT7 | Stěrka na stěnách weberpas silikon, zatíraná, zrnitost 2,0 mm | m2 | 92.63 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00347 | 0.32143 | 0 | 0 |  |  | 0.22401 | 20.75 |  |  | POL1_0
15 | 622319563R00 | Zateplovací systém Weber, parapet, XPS tl. 30 mm | m2 | 4.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00933 | 0.04012 | 0 | 0 |  |  | 1.562 | 6.72 |  |  | POL1_0
16 | 622300154R00 | Montáž zakládací sady ETICS | m | 49.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00149 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 15.84 |  |  | POL1_0
17 | 622319521RU1 | Zateplovací systém Weber, sokl, XPS tl. 80 mm, omítka mozaiková weberpas marmolit 6 kg/m2 | m2 | 27.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01674 | 0.45868 | 0 | 0 |  |  | 1.2558 | 34.41 |  |  | POL1_0
|  | 9,13+3,87+0,7+13,7 |  | 27.4 | [18 empty] | VV | 0
18 | 622319521RV1 | Zateplovací systém Weber, sokl, XPS tl. 80 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 16.49 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01041 | 0.17166 | 0 | 0 |  |  | 0.857 | 14.13 |  |  | POL1_0
|  | 12,5+2,98+1,01 |  | 16.49 | [18 empty] | VV | 0
19 | 622432112R00 | Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrnná | m2 | 10.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00618 | 0.06186 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 5.01 |  |  | POL1_0
|  | (4*2,75+17,6)*0,35 |  | 10.01 | [18 empty] | VV | 0
20 | 622319734RT1 | Zatepl.Webertherm clima,fasáda,min.desky KV 140 mm, s omítkou weberpas silikon, zrno 2 mm | m2 | 54.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0389 | 2.1243 | 0 | 0 |  |  | 1.2758 | 69.67 |  |  | POL1_0
|  | 38,65+1,8+5,89+4,75+3,52 |  | 54.61 | [18 empty] | VV | 0
21 | 622319731RT1 | Zatepl.Webertherm clima,fasáda,min.desky KV 80 mm, s omítkou weberpas silikon, zrno 2 mm | m2 | 33.42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02951 | 0.98622 | 0 | 0 |  |  | 1.2758 | 42.64 |  |  | POL1_0
|  | 33,42 |  | 33.42 | [18 empty] | VV | 0
22 | 622319750RT1 | Webertherm clima, povrch. úprava ostění KZS s min., s omítkou weberpas silikon, zrno 2 mm | m2 | 2.24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01379 | 0.03089 | 0 | 0 |  |  | 2.33 | 5.22 |  |  | POL1_0
|  | Přístřešek nad vchodem do strojovny. | [20 empty] | POP |  | Přístřešek nad vchodem do strojovny.
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.0677 |  | 0 |  |  |  | 25.07 |  |  | DIL
23 | 451577777R00 | Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm | m2 | 27.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16192 | 4.4528 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 2.48 |  |  | POL1_0
24 | 639571115R00 | Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.150 mm | m2 | 27.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.28 | 7.7 | 0 | 0 |  |  | 0.255 | 7.01 |  |  | POL1_0
25 | 632921913R00 | Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm | m2 | 27.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27827 | 7.6524 | 0 | 0 |  |  | 0.508 | 13.97 |  |  | POL1_0
26 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.2625 | 0 | 0 |  |  | 3.213 | 1.61 |  |  | POL1_0
|  | Vyrovnání atiky VZT komor. | [20 empty] | POP |  | Vyrovnání atiky VZT komor.
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07588 |  | 0 |  |  |  | 7.44 |  |  | DIL
27 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01897 | 0.07588 | 0 | 0 |  |  | 1.86 | 7.44 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.0765 |  | 0 |  |  |  | 124.71 |  |  | DIL
28 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 524 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 9.6311 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 68.12 |  |  | POL1_0
29 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 524 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.4454 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 3.14 |  |  | POL1_0
30 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 524 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.102 | 53.45 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00814 |  | 0.5204 |  |  |  | 6.6 |  |  | DIL
31 | 968071125R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 0.16 |  |  | POL1_0
32 | 968071126R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.14 | 0.28 |  |  | POL1_0
33 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 3.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.00374 | 0.076 | 0.2432 |  |  | 0.939 | 3 |  |  | POL1_0
|  | 2*0,8*2 |  | 3.2 | [18 empty] | VV | 0
34 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 4.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.0044 | 0.063 | 0.2772 |  |  | 0.718 | 3.16 |  |  | POL1_0
|  | 2*1,1*2 |  | 4.4 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.405 |  |  |  | 52 |  |  | DIL
35 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 4.005 |  |  | 0.39 | 17.55 |  |  | POL1_0
36 | 978036131R00 | Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 20 % | m2 | 440 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.4 |  |  | 0.05 | 22 |  |  | POL1_0
37 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 8.69 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 8.19 |  |  | POL1_0
|  | 8,41+0,28 |  | 8.69 | [18 empty] | VV | 0
38 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 8.69 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 4.26 |  |  | POL1_0
39 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 86.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 8,69*10 |  | 86.9 | [18 empty] | VV | 0
40 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 86.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.2 |  |  | DIL
41 | 998012022R00 | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m | t | 41.45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.415 | 17.2 |  |  | POL1_0
|  | 2,32+7,89+21,07+0,08+10,08+0,01 |  | 41.45 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16152 |  | 0 |  |  |  | 16.9 |  |  | DIL
42 | 711212002R00 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 43.89 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.16152 | 0 | 0 |  |  | 0.385 | 16.9 |  |  | POL1_0
|  | 27,4+16,49 |  | 43.89 | [18 empty] | VV | 0
43 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 216.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.86941 |  | 0.28 |  |  |  | 31.19 |  |  | DIL
44 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP | m2 | 48.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01601 | 0 | 0 |  |  | 0.0275 | 1.33 |  |  | POL1_0
45 | 712320932RZ2 | Údržba krytiny do 10°, za horka nátěrem asfalt., 2 x nátěr - včetně dodávky AOSI 85 | m2 | 29.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00444 | 0.1292 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 2.39 |  |  | POL1_0
|  | 48,5*0,6 |  | 29.1 | [18 empty] | VV | 0
46 | 712300951RT2 | Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přitav., 1vrstva - vč. dodávky Elastodek 40 special mineral | m2 | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00565 | 0.113 | 0.014 | 0.28 |  |  | 0.40333 | 8.07 |  |  | POL1_0
47 | 712341559R00 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením | m2 | 97 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.03395 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 19.4 |  |  | POL1_0
|  | 2*48,5 |  | 97 | [18 empty] | VV | 0
48 | 628522533R | Pás modifikovaný asfalt Elastek 50 Solo Firestop, modrozelený, s retardéry hoření | m2 | 53.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00632 | 0.33717 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 48,5*1,1 |  | 53.35 | [18 empty] | VV | 0
49 | 62852265R | Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral | m2 | 53.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.24008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 48,5*1,1 |  | 53.35 | [18 empty] | VV | 0
50 | 998712202R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | % | 471.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00105 |  | 0 |  |  |  | 0.14 |  |  | DIL
51 | 713191100R00 | Položení separační fólie | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 0.14 |  |  | POL1_0
52 | 67352442R | DEKTEN METAL II fólie separační a mikroventilační | m2 | 2.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.00105 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 2*1,05 |  | 2.1 | [18 empty] | VV | 0
53 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 43.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00422 |  | 0 |  |  |  | 1.4 |  |  | DIL
54 | 721231211RT4 | Vtok střešní sanační TW v povlak. krytině, průměr 104 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00211 | 0.00422 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 1.4 |  |  | POL1_0
55 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 41.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03185 |  | 0 |  |  |  | 3.1 |  |  | DIL
56 | 72213xxx1 | Nastavení plynového odvětrávacího potrubí , na fasádě, včetně prodloužení kotev | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00637 | 0.03185 | 0 | 0 |  |  | 0.619 | 3.1 |  |  | POL1_0
57 | 998723202R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | % | 21.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1013 |  |  |  | 36.48 |  |  | DIL
58 | 728314814R00 | Demontáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0176 | 0.0528 |  |  | 2.8665 | 8.6 |  |  | POL1_0
59 | 728314812R00 | Demontáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0102 | 0.0102 |  |  | 0.8645 | 0.86 |  |  | POL1_0
60 | 728314813R00 | Demontáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,75 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.03 |  |  | 1.9045 | 3.81 |  |  | POL1_0
61 | 728415815R00 | Demontáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 0.0083 |  |  | 1.0985 | 1.1 |  |  | POL1_0
62 | 728314116R00 | Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.41 | 13.23 |  |  | POL1_0
63 | 728314115R00 | Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,75 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.93 | 5.86 |  |  | POL1_0
64 | 728314113R00 | Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.33 | 1.33 |  |  | POL1_0
65 | 728415115R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.69 | 1.69 |  |  | POL1_0
66 | 998728202R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | % | 164.47 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12962 |  | 0 |  |  |  | 2.31 |  |  | DIL
67 | 762441111RT3 | Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,přibíjením, včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm | m2 | 5.875 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01402 | 0.08237 | 0 | 0 |  |  | 0.295 | 1.73 |  |  | POL1_0
68 | 762341220R00 | M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.292 | 0.58 |  |  | POL1_0
69 | 59590739R | Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 16 mm | m2 | 2.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0216 | 0.04536 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 2*1,05 |  | 2.1 | [18 empty] | VV | 0
70 | 762495000R00 | Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů | m2 | 7.875 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.00189 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
71 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 42.55 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12907 |  | 0.07808 |  |  |  | 30.5 |  |  | DIL
72 | 764817143R00 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 430 mm | m | 23.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00177 | 0.0416 | 0 | 0 |  |  | 0.39 | 9.17 |  |  | POL1_0
73 | 764816133R00 | Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm | m | 17.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00209 | 0.0372 | 0 | 0 |  |  | 0.38525 | 6.86 |  |  | POL1_0
|  | 1+1,2+0,8+1,45*8+0,8*4 |  | 17.8 | [18 empty] | VV | 0
74 | 76481xxx1 | Lemování prostupů potrubí na fasádě , průměr 300 mm | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00154 | 0.00462 | 0 | 0 |  |  | 0.3435 | 1.03 |  |  | POL1_0
75 | 76481xxx2 | Lemování prostupů potrubí na fasádě , průměr 400 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00154 | 0.00308 | 0 | 0 |  |  | 0.3435 | 0.69 |  |  | POL1_0
76 | 76481xxx3 | Lemování prostupů potrubí na fasádě , RŠ 330 mm | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00154 | 0.00924 | 0 | 0 |  |  | 0.3435 | 2.06 |  |  | POL1_0
77 | 764811201R00 | Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30° | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00522 | 0.01044 | 0 | 0 |  |  | 1.2525 | 2.51 |  |  | POL1_0
78 | 764813120R00 | Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm | m | 17.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00116 | 0.02042 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 3.7 |  |  | POL1_0
79 | 764813125R00 | Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm | m | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.00247 | 0 | 0 |  |  | 0.23 | 0.41 |  |  | POL1_0
80 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm | m | 23.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.05405 |  |  | 0.1035 | 2.43 |  |  | POL1_0
81 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 17.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.02403 |  |  | 0.092 | 1.64 |  |  | POL1_0
82 | 998764202R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % | 331.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1966 |  | 0 |  |  |  | 5.71 |  |  | DIL
83 | 767640016RA0 | Dveře kovové jednokřídlové 90 x 197 cm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0443 | 0.0886 | 0 | 0 |  |  | 1.2609 | 2.52 |  |  | POL1_0
84 | 767640018RA0 | Dveře kovové jednokřídlové 110 x 197 cm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.054 | 0.108 | 0 | 0 |  |  | 1.5928 | 3.19 |  |  | POL1_0
85 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 224.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00558 |  | 0 |  |  |  | 7.25 |  |  | DIL
86 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.00558 | 0 | 0 |  |  | 0.403 | 7.25 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END